РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОТЧЕТ №20/21-о

«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных средств, предусмотренных в районном бюджете на 2020 год в рамках национального проекта «Демография» и направленных на строительство детского сада на 110 мест в деревне Новолисиха Иркутского района»

15 декабря 2021 года г. Иркутск

Рассмотрен на Коллегии КСП
(протокол от 19.11.2021 №12-к)
Утвержден распоряжением
КСП Иркутского района от 19.11.2021 №62-км

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.7 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2021 год и распоряжение председателя КСП Иркутского района от 12.07.2021 №32-км.
2. Предмет контрольного мероприятия: средства районного бюджета, направленные на строительство детского сада в деревне Новолисиха Иркутского района.
3. Объект контрольного мероприятия:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
- Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.07.2021 по 11.08.2021 года.
5. Цель контрольного мероприятия:
Определить законность, результативность (эффективность и экономность) использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на строительство детского сада в деревне Новолисиха Иркутского района.
6. Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 года.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
7.1. Общее положение
В районном бюджете расходы на реализацию национальных проектов, включены в муниципальную программу «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» по направлению «Образование».
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 №568 утверждена и действует муниципальная программа «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы» (далее – Программа, муниципальная программа). Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2021 №106 внесены изменения в Программу.
Ответственным исполнителем муниципальной программы определен Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет). Одной из подпрограмм Программы является Подпрограмма «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы».
Соисполнителями и участниками Подпрограммы определены Управление образования администрации ИРМО (далее – Управление образования) и Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ).
В Подпрограмме «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» в рамках национального проекта «Демография» предусмотрено мероприятие «Строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области» (далее – Детский сад в д. Новолисиха). Срок реализации указанного мероприятия установлен 2020 год. Объем финансирования предусмотрен в сумме 220 308,8 тыс. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 182 973,4 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета в сумме 135 818,7 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 42 910,8 тыс. рублей; районного бюджета в сумме 4 243,9 тыс. рублей;
- в 2020 году – 37 335,4 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета в сумме 17 589,0 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 12 878,4 тыс. рублей; районного бюджета в сумме 6 868,0 тыс. рублей.

7.2. Анализ бюджетных инвестиций на строительство детского сада.
Исходя из положений статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности принимаются в порядке установленном администрацией Иркутского районного муниципального образования (далее - ИРМО).
Постановлением администрации от 17.11.2014 №4727 утвержден Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты (далее – Порядок).
Распоряжением администрации от 04.02.2019 №7 «О реализации мероприятий и назначении ответственных лиц за их исполнением в 2019 году» установлено, что ответственный за реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха» определен Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации ИРМО.
Бюджетные инвестиции предоставляются на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, включенные в соответствии с установленным администрацией ИРМО порядком в муниципальные программы, в пределах средств, предусмотренных в бюджете ИРМО на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели.
Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны ИРМО.

7.3. Анализ планирования и утверждения бюджетных ассигнований на строительство детского сада на 110 мест в деревне Новолисиха Иркутского района на 2019 год.
В соответствии с пунктом 10 Порядка отбор объектов капитального строительства, производится с учетом основных направлений развития, обозначенных в документах стратегического планирования Иркутского района.
Строительство объекта «Детский сад на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района» предусмотрено в подпрограмме «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы».
Постановлением администрации ИРМО от 25.12.2018 №608 утверждено Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на строительство объекта «Детский сад на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области» (далее – Решение о бюджетных инвестициях).
Решение о бюджетных инвестициях содержит полную информацию на строительство объекта «Детский сад на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области» (далее - Объект), предусмотренную пунктом 13 Порядка.
Первоначально пунктом 4 Решения о бюджетных инвестициях главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным заказчиком определено Управление образования администрации ИРМО (далее – Управление образования).
Постановлением администрации ИРМО от 28.03.2019 №147 в пункт 4 Решения о бюджетных инвестициях внесены изменения, главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным заказчиком определен Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ).
Первоначально пунктом 7 Решения о бюджетных инвестициях определены параметры стоимости и финансового обеспечения Объекта. Бюджетные инвестиции составили сумму 168 047,2 тыс. рублей, в том числе по годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:
на 2019 год объем финансового обеспечения составил сумму 30 304,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 8 326,2 тыс. рублей;
- областного бюджета - 20 000,0 тыс. рублей;
- районного бюджета - 1 978,0 тыс. рублей.
на 2020 год объем финансового обеспечения составил сумму 137 743,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 125 346,1 тыс. рублей;
- районного бюджета – 12 396,9 тыс. рублей.
В течение 2019 года в Решение о бюджетных инвестициях семь раз вносились изменения. Объем бюджетных инвестиций в редакции от 19.12.2019 составил сумму 182 973,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 135 818,7 тыс. рублей;
- областного бюджета – 42 910,8 тыс. рублей;
- районного бюджета – 4 243,9 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в сумме 182 973,4 тыс. рублей распределены на выполнение следующих работ:
1. Выполнение работ по строительству Объекта и разработка рабочей документации в сумме 146 083,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 116 283,9 тыс. рублей;
- областного бюджета – 27 118,8 тыс. рублей;
- районного бюджета – 2 682,1 тыс. рублей.
2. Выполнение работ по строительному контролю в сумме 16 094,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 3 442,1 тыс. рублей;
- областного бюджета – 11 514,0 тыс. рублей;
- районного бюджета – 1 138,7 тыс. рублей.
3. Выполнение работ по авторскому надзору в сумме 176,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 136,2 тыс. рублей;
- областного бюджета – 36,2 тыс. рублей;
- районного бюджета – 3,6 тыс. рублей.
4. Выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям в сумме 19 783,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 15 311,3 тыс. рублей;
- областного бюджета – 4 070,1 тыс. рублей;
- районного бюджета – 402,5 тыс. рублей.
5. Выполнение работ по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в сумме 834,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 646,1 тыс. рублей.
- областного бюджета – 171,7 тыс. рублей;
- районного бюджета – 17,0 тыс. рублей.

7.4. Заключение Соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и его исполнение в 2019 году.
Администрацией Иркутского районного муниципального образования заключено Соглашение от 22.02.2019 №05-59-113/19-59 с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство) о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета (далее – Соглашение №05-59-113/19-59).
Предметом Соглашения №05-59-113/19-59 является предоставление из областного бюджета в 2019 - 2020 годах бюджету Иркутского районного муниципального образования субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ (далее - Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных Министерству, как получателю средств областного бюджета.
Субсидия предоставляется в 2019 году по коду целевой статье расходов 074Р251591, в 2020 году по коду целевой статье расходов 074Р272610.
Субсидия предоставляется в рамках региональной подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 №820-пп.
Согласно Приложению 1 к Соглашению №05-59-113/19-59 Субсидия предусмотрена на реализацию мероприятия «Строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района, Иркутской области».
Пунктом 2.1. Соглашения №05-59-113/19-59 объем бюджетных ассигнований предоставляемый из областного бюджета бюджету Иркутского районного муниципального образования в 2019 году составляет 56 478,8 тыс. рублей. Размер Субсидии составляет 90,999985835393103% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. Соглашения №05-59-113/19-59, но не более 51 395,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета в сумме 7 794,8 тыс. рублей, что составляет 15,166249316577068% от объема Субсидии;
- федерального бюджета в сумме 43 600,9 тыс. рублей, что составляет 84,833750683422932% от объема Субсидии.
Объем бюджетных ассигнований из районного бюджета составляет сумму 5 083,1 тыс. рублей.
В течение 2019 года в Соглашение №05-59-113/19-59 три раза вносились изменения дополнительными соглашениями.
В окончательной редакции от 27.12.2019 Дополнительным соглашением №25612000-1-2019-007/3 внесены изменения в объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутского районного муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, которая составляет сумму 182 973,4 тыс. рублей, в том числе по целевой статье расходов:
* 074Р251591 в сумме 52 166,9 тыс. рублей;
* 074Р272610 в сумме 11 647,2 тыс. рублей;
* 074Р25159F в сумме 119 159,3 тыс. рублей.
В 2019 году Министерством Субсидия из областного бюджета перечислена в бюджет Иркутского районного муниципального образования в общей сумме 141 508,8 тыс. рублей, в том числе по целевой статье расходов:
- 074Р251591 в сумме 51 395,7 тыс. рублей, из них: платежными поручениями: от 29.07.2019 в сумме 3 414,1 тыс. рублей; от 30.08.2019 в сумме 13 650,0 тыс. рублей; от 30.09.2019 в сумме 7 168,9 тыс. рублей; в ноябре 2019 в сумме 18 081,6 тыс. рублей; в декабре 2019 в сумме 9 081,1 тыс. рублей;
- 074Р25159F в сумме 90 113,1 тыс. рублей из них: платежными поручениями от 25.12.2019 в сумме 49 796,9 тыс. рублей; от 26.12.2019 в сумме 39 325,9 тыс. рублей; от 31.12.2019 в сумме 990,3 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 3.3.1 Соглашения №05-59-113/19-59 перечисление Субсидии из областного бюджета осуществлялось Федеральным казначейством в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства ИРМО, установленному пунктом 2.2. Соглашения №05-59-113/19-59, с учетом исполнения расходных обязательств Муниципального образования.

7.5. Анализ расходования средств районного бюджета выделенных на строительство детского сада в деревне Новолисиха Иркутского района в 2019 году.
Первоначально решением Думы от 13.12.2018 №55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение Думы №55-571/рд), расходы для реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» предусмотрены по коду бюджетной классификации (далее - КБК) 703 0701 0740020026 400 в сумме 12 724,7 тыс. рублей, где: КЦСР 0740020026 - строительство зданий дошкольных и общеобразовательных организаций.
Решением Думы от 27.06.2019 №63-666/рд «О внесении изменений в решение Думы №55-571/рд «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», расходы для реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» предусмотрены по КБК 707 0701 074Р251591 400 в сумме 56 478,8 тыс. рублей, где: КЦСР 074Р251591 – создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
В окончательной редакции решения Думы №55-571/рд от 19.12.2019 внесены изменения, расходы на мероприятие по Подпрограмме "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования" утверждены в сумме 182 973,4 тыс. рублей, в том числе по:
- КЦСР 074Р251591 «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» в сумме 52 166,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета в сумме 771,2 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 7 797,5 тыс. рублей, федерального бюджета в сумме 43 598,2 тыс. рублей;
- КЦСР 074Р25159F «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в сумме 119 159,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета в сумме 2 424,5 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 97 199,1 тыс. рублей, федерального бюджета в сумме 19 535,7 тыс. рублей;
- КЦСР 074Р272610 «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования» в сумме 11 647,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета в сумме 1 048,2 тыс. рублей; областного бюджета в сумме 10 599,0 тыс. рублей.
Комитетом по финансам администрации ИРМО (далее – Комитет по финансам) уведомлениями от 19.12.2019 №519 «об изменении бюджетных ассигнований» и №520 «об изменении лимитов бюджетных обязательств» бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены до КУМИ на общую сумму 182 973,4 тыс. рублей, в том числе по КЦСР: 074Р2515F в сумме 119 159,3 тыс. рублей; 074Р272610 в сумме 11 647,2 тыс. рублей; 074Р251591 в сумме 52 166,9 тыс. рублей.

7.6. Анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2019 году.
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
КУМИ в рамках реализации мероприятия «Строительство детского сада на 110 мест» в 2019 году заключено четыре муниципальных контракта (договоров) на общую сумму 166 878,6 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 144 151,6 тыс. рублей или на 78,8 процентов. По состоянию на 01.01.2020 года расходы не исполнены на сумму 22 727,0 тыс. рублей.
1. Муниципальный контракт от 11.06.2019 №2384-ЭА19 заключен КУМИ с Обществом с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ВостСибСтрой» (далее – Контракт №2384-ЭА19) на сумму 146 083,8 тыс. рублей.
Предметом Контракта №2384-ЭА19 является выполнение работ по строительству детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области в соответствии c проектной и сметной документацией, сводным сметным расчетом стоимости строительства.
Результатом выполненной работы по контракту является построенный объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Информация о закупке, объектом которой является строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области, отражена в плане-графике закупок КУМИ на 2019 год и размещена в единой информационной системе в сфере закупок 12.04.2019 года (ИКЗ 193382701684538270100100070014120414), что соответствует требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44-ФЗ).
Начальная максимальная цена контракта определена в сумме 146 817,9 тыс. рублей. По результатам электронного аукциона (протокол №0134200000119001461 от 28 мая 2019) цена Контракта №2384-ЭА19 определена на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, составленного на сумму 146 817,9 тыс. рублей. С учетом понижающего коэффициента аукциона К=0,995 цена Контракта №2384-ЭА19 составила сумму 146 083,8 тыс. рублей.
Место выполнения работ: д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:143519:6438 площадью 9564 кв. м.
Контрактом №2384-ЭА19 определены сроки выполнения работ:
- начальный срок выполнения работ – с даты заключения контракта;
- конечный срок выполнения работ – по 30 июня 2020 года.
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №4 к Контракту №2384-ЭА19).
В 2019 году в Контракт №2384-ЭА19 три раза вносились изменения.
1. Дополнительным соглашением от 09.07.2019 к Контракту №2384-ЭА19 внесены изменения в части реквизитов сторон.
2. Дополнительным соглашением от 27.08.2019 №2 к Контракту №2384-ЭА19 (далее – Дополнительное соглашение №2) конечный срок выполнения работ установлен по 30.06.2020 года (приложение 2 к дополнительному соглашению №2) и конечный срок оплаты выполненных работ установлен по июль 2020 года (приложение 1 к Дополнительному соглашению №2).
3. Дополнительным соглашением от 12.11.2019 №3 к Контракту №2384-ЭА19 (далее – Дополнительное соглашение №3) конечный срок выполнения работ установлен по 31.12.2019 года (приложение 2 к дополнительному соглашению №3) и конечный срок оплаты выполненных работ установлен по декабрь 2019 года (приложение 1 к Дополнительному соглашению №3).
В соответствии с разделом 6 Контракта №2384-ЭА19 после поэтапного выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика указанных документов, в целях проверки результата выполненных работ в части их соответствия условиям контракта, проводит экспертизу выполненных работ своими силами или силами привлеченных экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о Контрактной системе, по результатам которой делает соответствующую отметку в акте о приемке выполненных работ по соответствующему этапу.
Согласно представленным к проверке актам о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), работы в 2019 году были выполнены на общую сумму 123 356,9 тыс. рублей.
Согласно пунктам 2.3., 2.4., 2.5., 2.6 Контракта №2384-ЭА19 оплата результата выполненных работ осуществляется поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены графиком оплаты выполненных по контракту работ, основываясь на графике оплаты выполненных работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ.
Заказчик производит оплату выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), по представленному Подрядчиком счету на оплату.
Окончательный расчет в соответствии с полной ценой контракта за выполненные в полном объеме работы по Объекту производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акта приемки законченного строительством объекта (форма №КС-11), по предъявленному Подрядчиком счету на оплату.
Оплата результата выполненных работ производится при условии отсутствия у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
Контракт №2384-ЭА19 в 2019 году оплачен на общую сумму 123 356,9 тыс. рублей, в том числе:
- 26.07.2019 – в сумме 3 751,8 тыс. рублей;
- 28.08.2019 – в сумме 15 000,0 тыс. рублей;
- 27.09.2019 – в суме 7 877,9 тыс. рублей;
- 18.11.2019 – в сумме 16 319,9 тыс. рублей;
- 12.12.2019 – в сумме 9 217,3 тыс. рублей;
- 24.12.2019 – в сумме 50 831,2 тыс. рублей;
- 25.12.2019 – в сумме 20 358,8 тыс. рублей.
В 2019 году расходы по Контракту №2384-ЭА19 не исполнены на сумму 22 726,9 тыс. рублей.

2. Муниципальный контракт от 13.12.2019 №КМ-80/19 заключен КУМИ с Акционерным обществом «Проектно-изыскательская компания» (далее – Контракт №КМ-80/19) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ на сумму 176,0 тыс. рублей.
По условиям данного Контракта №КМ-80/19 Акционерное общество «Проектно-изыскательская компания» (далее – АО «ПИК»), являющаяся автором разработки проектной документации на строительство Детского сада, принимает на себя обязательства по осуществлению авторского надзора при строительстве объекта.
В соответствии с пунктом 3.1. Контракта №КМ-80/19 в осуществление авторского надзора включается:
- Проведение в процессе строительства выборочных проверок соответствия производимых строительно-монтажных работ проектной документации, выполненных Подрядчиком, и требованиям строительных норм и правил;
- Осуществление выборочного контроля качества и соблюдения технологии производства работ, с последующим уведомлением Заказчика о выявленных нарушениях;
- Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов;
- Участие специалистов Исполнителя в промежуточной приемке и освидетельствовании скрытых работ, от качества которых зависят надежность и долговечность возводимого Объекта, по специальному вызову Заказчика;
- Корректировка рабочей документации в связи с обнаружением в ней ошибок (описок, несоответствий в разных частях проекта, чертежах) после согласования с Заказчиком;
- Ведение журнала авторского надзора, который составляется Исполнителем и передается Заказчику. Каждое посещение Объекта строительства специалистами Исполнителя регистрируется в журнале, запись об оказанной Услуге удостоверяется. Количество выездов профильных специалистов на объект - не менее 2-х раз в неделю.
Срок оказания услуг по данному контракту: с даты заключения контракта (13.12.2019) по 25 декабря 2019 года, т.е. 13 календарных дней.
Согласно пункту 4.4. Положения об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений, утвержденного приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2016 №98/пр, авторский надзор на строительство детского сада в д. Новолисиха должно осуществляться на протяжении всего периода строительства и ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, то есть с 12.06.2019 по 30.06.2020.
Контракт №КМ-80/19 оплачен на основании акта оказанных услуг от 24.12.2019 №17 в сумме 176,0 тыс. рублей платежным поручением от 26.12.2019 года, согласно которому услуги оказаны в полном объеме.
Необходимо отметить, что строительство объекта в 2019 году не завершено.
В ходе контрольного мероприятия журнал авторского надзора к проверке не предоставлен и считается отсутствующим.
Подтвердить достоверность оказанных услуг за период: с 13.12.2019 по 24.12.2019 не представляется возможным.
АО «ПИК» как Исполнителем оказание услуг выполнено не добросовестно, нарушены требования пункта 3.1. Контракта №КМ-80/19.
Денежные средства в сумме 176,0 тыс. рублей израсходованы неэффективно, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Договор от 25.12.2019 №ТП-19-00812 заключен КУМИ с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Иркутска (далее –Договор №ТП-19-00812) на сумму 834,9 тыс. рублей.
По условиям указанного договора Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (далее - МУП «Водоканал») обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения/водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) объекта согласно приложению №1 к Договору №ТП-19-00812.
Срок подключения объекта – в течение 18 месяцев после окончания выполнения мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе МУП «Водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», необходимых для обеспечения технической возможности подключения объекта.
Согласно протокола разногласий от 25.12.2019 к Договору №ТП-19-00812 Заказчик обязан внести плату в сумме 834,9 тыс. рублей на расчетный счет МУП «Водоканал» в следующем порядке:
Заказчик производит единовременным платежом предоплату в размере 100% безналичным способом в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика, в течение 15 дней с даты заключения договора, но не позднее 27.12.2019 года на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
Договор №ТП-19-00812 оплачен 26.12.2019 года в размере 100% в сумме 834,9 тыс. рублей.
Акт от 18.02.2020 №06 о подключении (технологическом присоединении) подписан сторонами, согласно которому работы выполнены в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора №ТП-19-00812.

4. Договор от 10.12.2019 №3028/19-ВЭС заключен КУМИ с Открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (далее –Договор №3028/19-ВЭС) на сумму 19 783,9 тыс. рублей.
По условиям указанного договора Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (далее – ОАО «ИЭСК») принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: Детский сад на 110 мест.
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: один год со дня заключения указанного договора. Данный срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению определен инвестиционной программой в соответствии с которой осуществляются мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям соответствующего класса напряжения.
Согласно пункту 10 Договора №3028/19-ВЭС внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:
- 10% платы за технологическое присоединение в сумме 1 978,4 тыс. рублей в течение 15 дней с даты заключения договора;
- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 5 935,2 тыс. рублей в течение 60 дней с даты заключения договора;
- 20% платы за технологическое присоединение в сумме 3 956,8 тыс. рублей в течение 180 дней с даты заключения договора;
- 30% платы за технологическое присоединение в сумме 5 935,2 тыс. рублей в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
- 10% платы за технологическое присоединение в сумме 1 978,4 тыс. рублей в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.
В нарушение требований условий пункта 10 Договора №3028/19-ВЭС оплата произведена 24.12.2019 года в размере 100% в сумме 19 783,9 тыс. рублей.
Акт об осуществлении технологического присоединения №1/31267 подписан сторонами 13.10.2020 года, согласно которому работы выполнены в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора №3028/19-ВЭС.
Необходимо отметить, что при условии 100% предоплаты по муниципальным контрактам и договорам, возникает высокий риск неисполнения контракта и договора Исполнителями, что в последствие может привести к неисполнению им своих контрактных и договорных обязательств.

7.7. Анализ планирования и утверждения бюджетных инвестиций на строительство детского сада на 110 мест в деревне Новолисиха Иркутского района. Заключение и исполнение дополнительного Соглашения с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 2020 году.
Постановлением администрации от 29.05.2020 №273 в Решение о бюджетных инвестициях на строительство объекта «Детский сад на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района Иркутской области» внесены изменения. Бюджетные инвестиции в Объект на 2020 год распределены в сумме 31 741,1 тыс. рублей на выполнение работ по строительству, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета в сумме 17 589,0 тыс. рублей;
- областного бюджета в сумме 12 878,4 тыс. рублей;
- районного бюджета в сумме 1 273,7 тыс. рублей.
Дополнительным соглашением от 09.07.2020 №25612000-1-2019-007/4 к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 22.02.2019 №05-59-113/19-59 внесены изменения в общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Иркутского районного муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предусматривается Субсидия, в разрезе целевых статей расходов.
В 2019 году объем бюджетных ассигнований составил сумму 144 151,6 тыс. рублей, в том числе по КЦСР:
* 074Р251591 в сумме 52 166,9 тыс. рублей;
* 074Р25159F в сумме 91 984,7 тыс. рублей.
В 2020 году объем бюджетных ассигнований составил сумму 31 741,1 тыс. рублей, в том числе по КЦСР:
* 074Р25159F в сумме 22 727,0 тыс. рублей;
* 074Р2272610 в сумме 9 014,1 тыс. рублей.
В окончательной редакции решения Думы от 12.12.2019 №04-48/рд «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение Думы №04-48/рд) расходы на данное мероприятие утверждены в Подпрограмме "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования" в сумме 31 741,1 тыс. рублей, в том числе по КЦСР:
- 074Р25159F «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в сумме 22 727,0 тыс. рублей;
- КЦСР 074Р272610 «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции в образовательных организациях» в сумме 9 014,1 тыс. рублей.
Комитетом по финансам в окончательной редакции от 24.12.2020 уведомлениями №542 «Об изменении бюджетных ассигнований» и №543 «Об изменении лимитов бюджетных обязательств» бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены до КУМИ на общую сумму 31 741,1 тыс. рублей, в том числе по КЦСР: 074Р25159F в сумме 22 727,0 тыс. рублей; 074Р272610 в сумме 9 014,1 тыс. рублей.
7.8. Анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг на соответствие требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году.
В 2019 году КУМИ заключен Контракт №2384-ЭА19 с ООО «ВостСибСтрой» на сумму 146 083,8 тыс. рублей, исполнен в 2019 году на сумму 123 356,9 тыс. рублей. Расходы по состоянию на 01.01.2020 года не исполнены на сумму 22 727,0 тыс. рублей.
Дополнительным соглашением от 24.08.2020 №4 к Контракту №2384-ЭА19 цена контракта увеличена на сумму 14 608,4 тыс. рублей и составила сумму 160 692,2 тыс. рублей.
В соответствии с представленными к проверке актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) в 2020 году работы были выполнены на общую сумму 37 335,3 тыс. рублей. Сводная информация представлена в таблице 1.
Таблица 1 (рубли)
Форма	№	дата	отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат, рубли
				с начала проведения работ	с начала года	за отчетный период
КС-3	10	26.06.2020	с 24.12.2019 / по 26.06.2020	128 901 540,25	128 901 540,25	5 544 672,00
КС-2	10/1					1 483 291,20
	10/2					208 954,80
	10/3					545 331,60
	10/4					180 048,00
	10/5					1 077 190,80
	10/6					2 049 855,60
КС-3	11	29.06.2020	с 27.06.2020 / по 29.06.2020	137 538 653,05	14 181 784,80	8 637 112,80
КС-2	11/1					1 102,80
	11/2					3 506 385,60
	11/3					3 466 108,80
	11/4					376 255,20
	11/5					224 988,00
	11/6					302 793,60
	11/7					176 091,60
	11/8					108 552,00
	11/9					157 294,80
	11/10					317 540,40
КС-3	12	26.08.2020	с 30.06.2020 по 26.08.2020	160 692 224,00	37 335 355,80	23 153 571,00
КС-2	12/1					179 997,60
	12/2					1 168 555,20
	12/3					20 845,20
	12/4					5 832,00
	12/5					3 383 517,60
	12/6					1 496 541,60
	12/7					2 289 897,80
	12/8					14 608 384,00
Итого выполнено работ за 2020 год					37 335 355,80	37 335 355,80

В 2020 году расходы исполнены на сумму 31 741,1 тыс. рублей. Расходы по состоянию на 01.01.2021 не исполнены на сумму 5 594,3 тыс. рублей.
Дополнительным соглашением №3 утверждены: приложение 1 «График оплаты выполненных работ»; приложение 2 «График выполнения строительно-монтажных работ». Согласно «Графику выполнения строительно-монтажных работ», конечный срок выполнения работ является 31.12.2019 года.
При этом строительство Детского сада в 2019 году не завершено. В соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2) с №12/1 по №12/8 работы выполнены 26.08.2020 года, что на 237 календарных дней позже, нарушены требования установленные пунктом 1.1. Дополнительного соглашения №3 от 12.11.2019 к муниципальному контракту от 11.06.2019 №2384-ЭА19.
Согласно пункту 3.3. Контракта №2384-ЭА19 сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ, являются исходными для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ или условий контракта.
В соответствии с пунктом 8.3. Контракта №2384-ЭА19 в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
КУМИ, как Заказчиком, не начислены пени и не выставлены требования к Подрядчику по оплате неустойки (штрафа, пени) за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ, нарушены требования пункта 8.3. Контракта №2384-ЭА19.
КСП района представлен расчет размера суммы пени (таблица 2).
Таблица 2
Период	сумма неисполненных обязательств	просрочка (сколько дней)	Ставка / ЦБ РФ / (%)	Размер / суммы пени / (рубли)
с 31.12.2019 по 09.02.2020	37 335 355,80	41	6,25	318 906,16
с 10.02.2020 по 26.04.2020	37 335 355,80	77	6,0	574 964,48
с 27.04.2020 по 21.06.2020	37 335 355,80	56	5,5	383 309,65
с 22.06.2020 по 25.06.2020	37 335 355,80	4	4,5	22 401,21
с 27.06.2020 по 28.06.2020	31 790 683,80	2	4,5	9 537,21
с 30.06.2020 по 26.07.2020	23 153 571,00	27	4,5	93 771,96
с 27.07.2020 по 25.08.2020	23 153 571,00	30	4,25	98 402,68
Итого		237		1 501 293,35

Как видно из таблицы сумма пени составляет 1 501,3 тыс. рублей. КУМИ необходимо провести претензионную работу, выставить требование ООО «ВостСибСтрой» об уплате неустойки.

В 2020 году в соответствии с частью 1 статьи 450, частью 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 и подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ, пунктами 12.3, 12.4 Контракта №2384-ЭА19 цена контракта увеличена на основании дополнительного соглашения от 24.08.2020 №4 к Контракту №2384-ЭА19 (далее – Дополнительное соглашение №4) на сумму 14 608,4 тыс. рублей или на 10% от цены контракта и составила сумму 160 692,2 тыс. рублей.
К Дополнительному соглашению №4 представлен локальный сметный расчет на дополнительные работы, неучтенные Контрактом №2384-ЭА19, на сумму 14 608,4 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ локального сметного расчета и акты выполненных работ на дополнительные работы, неучтенные Контрактом №2384-ЭА19, установлено следующее.
Локальный сметный расчет без номера и без даты (далее – ЛСР-доп.) составлен на основании 16 актов комиссионных осмотров.
В ходе выборочного анализа вышеназванных актов комиссионного осмотра установлены следующие несоответствия.
1. Актом комиссионного осмотра от 16.12.2019 №11 (далее – Акт №11) комиссией принято решение о выполнении дополнительных работ, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации: «Разработать и согласовать узел крепления перегородок к стене. Выполнить монтаж согласованного узла».
Одновременно с Актом №11 предоставлена схема крепления перегородок к стене и спецификация элементов. В спецификации элементов указано, в каком количестве необходимо приобрести требуемые элементы:
- уголок 50х50х5 в количестве 68 штук массой за единицу 3,77 кг, всего получается 256,36 кг;
- пластина 120х100х6 в количестве 136 штук массой на единицу 4,71 кг, всего получается 640,56 кг;
- анкер клиновой 272 штуки.
Согласно ЛСР-доп. в разделе 3 Общестроительные работы (Перегородки из ячеистых блоков):
- в позиции 19 «сталь угловая 50х50 мм» отражена в объеме 0,795 (т), что на 0,539 (т) больше, чем предусмотрено Актом №11;
- в позиции 20 предусмотрена «сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200мм, толщиной 4-5 мм» в объеме 0,0077 (т), а требовалась «пластина 120х100х6» в объеме 0,641 (т), что на 0,633 (т) меньше, чем предусмотрено Актом №11.
2. Актом комиссионного осмотра от 25.03.2020 №13 (далее - Акт №13) комиссией принято решение о приобретении дополнительного оборудования и материалов для выполнения работ по внутренней сети связи (таблица 3).

   Таблица 3
№	Наименование	Необходимость применения	Количество, / штук
1	Релейный блок С2000-СП1 НВП «Болид»	Для обмена данными между системами пожарной сигнализации и дымоудаления согласно п.3.1 проекта шифр 45-54-01-АУД	3
2	Устройство / коммутационное / УК/ВК-02	Для пуска и останова вентиляторов дымоудаления и вентиляции, открытия задвижки пожарного водопровода, разблокировки магнитных замков при пожаре	20
3	Релейный блок С2000-КПБ.	Для включения устройств коммутационных УК/ВК-02	4
4	Релейный блок С2000-КПБ.	Для обеспечения токовой нагрузки выходов С2000-КПБ при запуске системы звукового и светового оповещения при пожаре	2
5	Извещатель магнитоконтактый ИО-102-40/А2П (2)	Для сблокирования дверей незадымляемой зоны с системой дымоудаления	4
6	Релейный блок / адресный С2000- СП2	Для сблокирования дверей незадымляемой зоны с / системой дымоудаления	4 / 1
7	ПКЕ 222-1у 220в (красный)	Используется для открытия электрозадвижки пожарного водопровода	11
8	Кнопка AEAL-22 грибок IEK	Кнопка «тест» для проверки противопожарных клапанов	15
9	КП 101 1-местный	Корпус поста для кнопок «Тест»	15
10	С2000-ИПДЛ / исп.60	Пожарный извещатель для установки в спортзале в связи с отсутствием подвесного потолка	2
11	Релейный блок С2000-СП4/220 НВП «Болид»	Для управления огнезадерживающими клапанами вентиляции	3
12	Операционная система Windows 10 32bit	Для работы систем пожарной сигнализации на АРМ поста охраны	1
13	Преобразователь интерфейса USB- RS232 НВП «Болид»	Для подключения приборов охранно-пожарной сигнализации и дымоудаления к ПК с АРМ поста охраны	3
14	Кабель КПСЭнг- FRLSTx-lx2xl мм2	Для подключения релейных блоков управления вентиляторами при пожаре	1000 м
15	Извещатель пожарный оптико­электронный дымовой ДИП- 34А-03	Для установки на основном потолке в помещениях, где высота ригелей составляет более 40см согласно п. 13 СП5.13130-2009	33

В ЛСР-доп. дополнительное оборудование и материалы предусмотрены по разделу 10 «2-10. Внутренние сети связи».
При анализе ЛСР-доп. установлено, что работы и материалы предусмотренные в разделе 10 «Внутренние сети связи» по позициям: 121 «Короба пластмассовые», 122 «Кабель-канал (короб) «Электропласт», 123 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям», 124 «Лоток перфорированный ЛПМЗТ», 125 «Провод в лотках, сечением до 6 мм2», 126 «Провод в коробах, сечением до 6 мм2» отсутствуют в Акте №13. Включение данных позиций в ЛСР-доп. и в акт о приемке выполненных работ от 26.08.2020 №12/8 (далее – Акт №12/8) произведено необоснованно.
КСП Иркутского района предоставлен расчет необоснованно включенных дополнительных работ и материалов по разделу 10 в ЛСР-доп. и в Акте №12/8 (таблица 4).
      Таблица 4 (рубли)
Наименование работ и материалов	Сумма
Раздел 10 «Внутренние сети связи» всего	41 970,33
в том числе по позициям (в базисных ценах):
121 «Короба пластмассовые»	1 033,80
122 «Кабель-канал (короб) «Электропласт»	1 350,00
123 «Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям»	1 271,88
124 «Лоток перфорированный ЛПМЗТ»	37 985,00
125 «Провод в лотках, сечением до 6 мм2»	121,90
126 «Провод в коробах, сечением до 6 мм2»	207,75
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	41 970,33
Прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов (7,21%) к итогам	302 606,08
Накладные расходы – (302606,08*9,19928%)	27 837,58
Сметная прибыль – (302606,08*5,34704%)	16 180,47
Итого	346 624,13
Лимитированные затраты
Временные здания и сооружения – (346624,13*3,1%)	10 745,35
Итого	357 369,48
Производство работ в зимнее время – (346624,13*3%)	10 721,08
Итого	368 090,56
Тендерный коэффициент 0,995	-1 840,46
Итого с учетом дополнительных затрат	366 250,11
НДС 20%	73 250,02
Всего по смете	439 500,13

Перечисление бюджетных средств в сумме 439 500,13 рублей ООО СК «ВостСибСтрой» по акту о приемке выполненных работ от 26.08.2020 №12/8 произведено необоснованно, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской федерации.
3. Актом комиссионного осмотра от 19.05.2020 №14 (далее – Акт №14) комиссией принято решение о выполнении дополнительных работ:
- для освещения лифтовой шахты и шахты подъемника предусмотреть монтаж 6 светильников BEST ЖКХ-ПРО12, прокладку кабеля ВВГнгLSLTх3х1,5мм2 - 45м;
- для подключения электрических полотенцесушителей (фен настенный) в помещениях бассейна необходим монтаж розетки герметичные в количестве 12 шт.;
- для подключения приборов отопления необходим монтаж розетки скрытной установки в количестве 105 шт, подрозетников для твердых стен в количестве 105 шт, монтаж коробок распаячных герметичных в количестве 105 шт.
При анализе ЛСР-доп. установлено, что работы и материалы предусмотренные в разделе 11 «Электроосвещение» по позициям: 165 «Патрон стенной или потолочный в количестве 6 штук (монтаж)», 166 «Патрон угловой настенный карболитовый Е27 в количестве 6 штук», 167 «Лампа накаливания 60Вт 220В в количестве 6 штук» не предусмотрены для выполнения в Акте №14.
Включение данных позиций в ЛСР-доп. и в акт о приемке выполненных работ от 26.08.2020 №12/8 произведено необоснованно на общую сумму 735,96 рублей.
КСП Иркутского района предоставлен расчет необоснованно включенных дополнительных работ и материалов по разделу 11 в ЛСР-доп. и в Акт №12/8 (таблица 5).
    Таблица 5 (рубли)
Наименование надбавок	Сумма
Раздел 11 «Электроосвещение» всего	70,86
в том числе по позициям (в базисных ценах):
165 «Патрон стенной или потолочный»	38,22
166 «Патрон угловой настенный карболитовый Е27»	24,30
167 «Лампа накаливания 60Вт 220В»	8,34
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	70,86
Прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов (7,21%)	510,90
Накладные расходы – (510,90*9,19928%)	47,00
Сметная прибыль – (510,90*5,34704%)	27,32
Итого	585,22
Лимитированные затраты
Временные здания и сооружения – (510,90*3,1%)	15,84
Итого	601,06
Производство работ в зимнее время – (510,90*3%)	18,03
Итого	619,09
Тендерный коэффициент 0,995	-3,10
Итого с учетом дополнительных затрат	615,99
НДС 20%	123,20
Всего по смете	739,19

Перечисление бюджетных средств в сумме 739,19 рублей ООО СК «ВостСибСтрой» по акту о приемке выполненных работ от 26.08.2020 №12/8 произведено необоснованно, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской федерации.
3. В ЛСР-доп. разделе 12 выполнение работ по «Оборудованию теплых полов» повторно включены дополнительные работы и материалы по позициям:
- 192 - прибор или аппарат в количестве 62 шт. (монтаж);
- 193 – терморегулятор сенсорный в количестве 31 шт. (приобретение);
- 194 – датчик температуры в количестве 31 шт. (приобретение).
Данные позиции по дополнительному локальному сметному расчету оплачены на основании акта о приемке выполненных работ от 26.08.2020 №12/8.
Данные позиции отражены в основном локальном сметном расчете №02-01-03 «Теплые полы» по позициям 9, 10, 11 в таком же количестве и оплачены на основании акта выполненных работ от 23.12.2019 №9/3.
КСП Иркутского района предоставлен расчет необоснованно включенных дополнительных работ и материалов по разделу 12 в ЛСР-доп. и в Акт №12/8 (таблица 6).
    Таблица 6 (рубли)
Наименование надбавок	Сумма
Раздел 12 «Силовое электрооборудование» всего	25 813,08
в том числе по позициям (в базисных ценах):
192 «Прибор или аппарат»	713,62
193 «Терморегулятор сенсорный Теплолюкс ES 200 цвет белый »	23 424,84
194 «Датчик температуры TST0,2-2,0»	1 674,62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах	25 813,08
Прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов (7,21%)	186 112,31
Накладные расходы – (186112,31*9,19928%)	17 120,99
Сметная прибыль – (186112,31*5,34704%)	9 951,50
Итого	213 184,80
Лимитированные затраты
Временные здания и сооружения – (213184,80*3,1%)	6 608,73
Итого	219 793,53
Производство работ в зимнее время – (219793,53*3%)	6 593,81
Итого	226 387,34
Тендерный коэффициент 0,995	-1 131,94
Итого с учетом дополнительных затрат	225 255,40
НДС 20%	45 051,08
Всего по смете	270 306,48

Перечисление бюджетных средств в сумме 270 306,48 рублей ООО СК «ВостСибСтрой» по акту о приемке выполненных работ от 26.08.2020 №12/8 произведено дважды неправомерно, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств, нарушены требования статьи 38 Бюджетного кодекса Российской федерации.
По основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, данный факт является бюджетным нарушением. Данное бюджетное нарушение является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 6.8. Контракта №2384-ЭА19 после завершения работ по строительству объекта сторонами подписан акт приемки законченного строительством объекта (форма №КС-11) от 27.08.2020 №1.
Службой государственного строительного надзора Иркутской области выдано заключение от 21.08.2020 №733/20 о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.
В 2020 году по Контракту №2384-ЭА19 работы выполнены на основании актов о приемке выполненных работ на сумму 37 335,4 тыс. рублей, оплата произведена на сумму 31 741,1 тыс. рублей. Остаток задолженности в сумме 5 594,2 тыс. рублей оплачен в 2021 году платежным поручением от 30.03.2021 №8755.
Согласно Журналу операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 приобретенный в результате бюджетных инвестиций Объект оприходован своевременно 16.09.2020 года.
ООО СК «ВостокСибСтрой» объекты недвижимого имущества переданы КУМИ по актам приема-передачи введенного в эксплуатацию объекта к муниципальному контракту от 11.06.2019 №2384-ЭА19.
В соответствии с распоряжением КУМИ от 16.09.2020 №190 с учетом внесения изменений от 02.11.2020 года №228 муниципальное имущество закреплено на праве оперативного управления за муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Новолисихинский детский сад» на общую сумму 181 486,9 тыс. рублей.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
Акт по результатам контрольного мероприятия от 19.08.2021 №23/21-к направлен объекту контроля.
Срок предоставления пояснений по акту по результатам контрольного мероприятия установлен 30.08.2021. В адрес КСП района поступили пояснения от КУМИ своевременно. Поступившие пояснения от объекта контроля рассмотрены, приняты к сведению, и на выводы КСП района не повлияли.

9. Выводы:
В рамках реализации национального проекта «Демография» предусмотрено строительство детского сада на 110 мест в д. Новолисиха Иркутского района иркутской области.
Строительство указанного здания предусмотрено в Подпрограмме «Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» муниципальной программы «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 №568.
Срок реализации указанного мероприятия установлен 2020 год. Объем финансирования составляет сумму 220 308,8 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем муниципальной программы определен Комитет по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.
Соисполнителями и участниками Подпрограммы определены Управление образования администрации ИРМО и Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - КУМИ).
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие замечания:
1. Подрядчиком ООО СК «ВостСибСтрой» нарушены сроки выполнения работ, установленные до 31.12.2019 года в Дополнительном соглашении №3 от 12.11.2019 к муниципальному контракту от 11.06.2019 №2384-ЭА19. В соответствии со справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) №12, актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2) №№12/1 – 12/8 работы выполнены 26.08.2020 года, что на 237 календарных дней позже. Требования установленные пунктом 1.1. Дополнительного соглашения №3 от 12.11.2019 года к муниципальному контракту от 11.06.2019 №2374-эа19 нарушены.
2. КУМИ, как Заказчиком, не выставлены требования Подрядчику по оплате неустойки (штрафа, пени) в сумме 1 501,3 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных контрактом и графиком выполнения строительно-монтажных работ, нарушены требования пункта 8.3. Контракта №2384-ЭА19.
3. КУМИ на основании дополнительного соглашения от 24.08.2020 №4 к Контракту №2384-ЭА19 произведена оплата выполненных работ ООО СК «ВостСибСтрой» не предусмотренных актами комиссионных осмотров от 25.03.2020 №13 и от 19.05.2020 №14, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме 440,2 тыс. рублей, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской федерации.
4. КУМИ оплата в сумме 270,3 тыс. рублей ООО СК «ВостСибСтрой» за одни и те же работы и материалы произведена дважды, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств, нарушены требования статьи 38 Бюджетного кодекса Российской федерации.
По основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, данный факт является бюджетным нарушением. Данное бюджетное нарушение является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. АО «Пик» не представлен журнал авторского надзора по Контракту №КМ-80/19, нарушены требования пункта 3.1. Контракта №КМ-80/19.
КУМИ произведена оплата по данному контракту АО «ПИК» в отсутствие подтверждающих документов.
Денежные средства в сумме 176,0 тыс. рублей исполнены неэффективно, нарушены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. КУМИ произведена оплата в сумме 19 783,9 тыс. рублей ОАО «Иркутская электросетевая компания» в размере 100%, нарушены условия оплаты, предусмотренные пунктом 10 Договора №3028/19-ВЭС за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

10. Предложения (рекомендации):
Контрольно-счетная палата Иркутского района рекомендует Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района рассмотреть отчет и принять меры к устранению причин допущенных нарушений, исключению нарушений в дальнейшем, усилению ответственности должностных лиц КУМИ за законное, результативное, экономное и эффективное использование бюджетных средств.

Заместитель председателя
КСП Иркутского района Л.В. Сагалова