

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 21 » 09 2017 г. № 386

Об утверждении плана проведения

штабной тренировки по гражданской обороне

В целях качественной подготовки и обеспечения участия в проведении с 4 по 6 октября 2017 года штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на территории Иркутской области по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приложением №2 к Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11.08.2017 №339 «О мероприятиях по подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации», протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области № 45 от 28.08.2017, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить План проведения штабной тренировки по гражданской  
обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации» с органами местного самоуправления и организациями Иркутского районного муниципального образования 4-6 октября 2017 года(прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни» и в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Иркутского районного муниципального образования [www.irkraion.ru](http://www.irkraion.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Иркутского районного муниципального образования

от 21.09.2017 № 386

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ПО ТЕМЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**4-6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Отрабатываемые вопросы | Время (местн.) | | Исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Сбор руководителей гражданской обороны (далее – ГО) городских поселений, предприятий, уполномоченных для решения вопросов в области ГО для доведения задач на 28.09.2017 | 28.09. 2017  11.00 | | Директор Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») |  |
| 2. | Проведение открытых уроков в образовательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования по основам безопасности жизнедеятельности в рамках месячника ГО | 02.10. 2017 | | Начальник управления образования Администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – АИРМО) |  |
| **4 октября 2017** | | | | | |
| 3 | Получение сигнала о начале тренировки по ГО | 07.00-07.30 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 4 | Сбор оперативной группы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности Администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – КЧС и ПБ АИРМО) | 07.00-08.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»,  Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 5 | Сбор руководящего состава АИРМО | 07.30-10.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 6 | Участие в совещании, доведение сложившийся обстановки, постановка задачи на выполнение мероприятий ГО при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и пожаров | 10.00-11.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 7 | Получение и доведение вводных по тренировке | 10.00-19.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 8 | Проверка комплексных систем экстренного оповещения населения, автоматизированных систем централизованного оповещения ГО (без запуска электрических сирен) | 10.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 9 | Сбор и обмен информацией по ГО при выполнении (условно) первоочередных мероприятий по ГО и представление информации в Центр управления в кризисных ситуациях Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций (далее – ЦУКС ГУ МЧС) России по Иркутской области донесений о начале мероприятий и ходе их выполнения по тренировке. | 10.00-19.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» – начальник отдела ГО. |  |
| 10 | Развертывание и подготовка к работе пункта управления | 07:00-19:00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 11 | Развертывание и подготовка к работе пунктов управления объектов экономики, администраций городских и сельских поселений | 10.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 12 | Участие в селекторном совещании | 10.00-11.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 13 | Проведение смотра готовности к действиям по предназначению формирований ГО - Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница» | 14.00 | | Главный врач  Областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»,  Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 14 | Получение и доведение сигнала на оперативную паузу в тренировке | 19.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| **5 октября 2017** | | | | | |
| 15 | Получение и доведение вводных по тренировке | 07.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 16 | Сбор и обмен информацией по ГО при выполнении (условно) первоочередных мероприятий по гражданской обороне и представление информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области и донесений о начале и ходе их выполнения по тренировке | 10.00-19.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»,  Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» – начальник отдела ГО. |  |
| 17 | Выдвижение оперативных групп на запасные пункты управления для их подготовки к работе по осуществлению управления ведением ГО | 11.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 18 | Получение и доведение установленных сигналов управления по тренировке. | 07.00-19.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 19 | Проведение заседания КЧС и ПБ АИРМО | 10.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 20 | Проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по тематике: «О порядке действий населения по сигналам оповещения ГО» (объекты проведения определяет начальник Управления образования АИРМО) | 09.00-15.00 | | Начальник управления образования АИРМО |  |
| 21 | Развертывание пунктов обогрева и питания, пунктов временного размещения, вещевого и продовольственного снабжения в соответствии с условиями вводных | 15.00 | | Начальник отдела потребительского рынка АИРМО, Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 22 | Получение и доведение сигналов на оперативную паузу в тренировке, возвращение оперативных групп в места постоянного размещения | 19.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| **6 октября 2017** | | | | | |
| 23 | Получение и доведение вводных по тренировке | 07.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 24 | Сбор и обмен информацией по ГО при выполнении (условно) первоочередных мероприятий по гражданской обороне и представление информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области донесений о начале и ходе их выполнения по тренировке | 10.00-19.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»,  Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» - начальник отдела ГО |  |
| 25 | Организация мероприятий по ликвидации ЧС и пожаров в соответствии с планом наращивания обстановки. | 07.00-19.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 26 | Отработка вопросов организации управления своими силами и взаимодействия с органами управления и силами МЧС России в ходе мероприятий по ликвидации ЧС и пожаров | 11.00-19.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 27 | Проведение работы по подготовке запасного пункта управления к осуществлению управления ГО, в том числе подготовки рабочих мест руководящего состава ГО, приведения в готовность средств связи и установления связи с взаимодействующими пунктами управления, проверки систем жизнеобеспечения. | 11.00 | | Начальник отдела по мобилизационной работе АИРМО,  Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 28 | Сбор членов эвакоприемной (эвакуационной) комиссии АИРМО | 12.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 29 | Развертывание приемных эвакуационных пунктов на территориях, отнесенных к безопасному району (с. Хомутово) | 14.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»,  Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» – начальник отдела ГО |  |
| 30 | Развертывание сборного эвакуационного пункта  (с. Смоленщина) | 15.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО», ведущий инженер отдела ГО |  |
| 31 | Предварительное подведение итогов тренировки | 18.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 32 | Получение и доведение сигналов на окончание тренировки и возвращения органов управления и сил ГО и Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций в пункты постоянного размещения | 19.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 33 | Участие в селекторном совещании | 18.00 | | Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»,  Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» |  |
| 34 | Предоставление в ГУ МЧС России по Иркутской области отчета о проведении тренировки | до 20.00 | | Заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» – начальник отдела ГО |  |
|  | | |

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» О.В. Федотов