

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 02 » февраля 2018 г. №54

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2018 № 648 «О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года»

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 34 постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2018 № 648 «О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года»   
   (далее – постановление № 648) следующие изменения:
2. приложение 1 к постановлению № 648 «Календарный план мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
3. приложение 2 к постановлению № 648 «Состав рабочей группы при   
     
   администрации Иркутского районного муниципального образования по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»,

разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования [www.irkraion.ru](http://www.irkraion.ru/).

1. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района – руководителя аппарата.

Мэр района Л.П.Фролов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к постановлению  администрации Иркутского районного муниципального  образования  от\_\_02.02.2018\_\_\_\_№\_54\_ |
|  |  | «Приложение 1 к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального  образования  от 28.12.2017 № 648 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок  исполнения | Исполнители | |
| 1 | Формирование рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образования | декабрь 2017 год | Заместитель Мэра района – руководитель аппарата | |
| 2 | Формирование рабочих групп в муниципальных образованиях Иркутского района | январь 2018 год | Главы муниципальных образований | |
| 3 | Заседания рабочей группы | По необходимости | Заместитель Мэра района – руководитель аппарата | |
| **Работа по спискам избирателей** | | | | |
| 4 | Контроль за своевременным представлением информации о категориях граждан, в целях повышения качества списков:  - лиц, уволенных с военной службы и прибывших на место постоянного жительства;  - признанных судом недееспособными; - приговорённых к лишению свободы | Постоянно | Начальник организационно-контрольного управления, | |
| 5 | Совещание с руководителями: УФМС, МУ МВД «Иркутское», суда, ЗАГСа, райвоенкомата, воинских частей, главами МО по вопросу отработки списков избирателей | январь, февраль, март 2018 год | Заместитель Мэра района – руководитель аппарата | |
| 6 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в составлении списков избирателей | В соответствии с законодательством | Администрация Иркутского районного муниципального образования,  Управление Федеральной миграционной службы, центральный отдел по городу Иркутску Управления государственной регистрации службы ЗАГС Иркутской области, военный комиссариат Иркутского района*,* Иркутский районный суд Иркутской области | |
| 7 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, объявлений на территории муниципального образования | не позднее 15 марта 2018 года | Начальник организационно-контрольного управления, главы муниципальных образований | |
| **Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности** | | | | |
| 8 | Размещение материалов на страницах газеты «Ангарские огни», официальных сайтах муниципальных образований:  - о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности;  -информационно-разъяснительного характера;  - обращения влиятельных граждан к различным возрастным и социальным группам населения;  - тематическое освещение и пропаганда выборов;  - тематических рубрик;  - специальные выпуски газет, листовок на темы повышения электоральной активности населения | Весь период | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, администрации муниципальных образований, газета «Ангарские огни»,  Иркутская районная территориальная избирательная комиссия |
| 9 | Личное общение:  - приглашение прийти на выборы при проведении сходов, встреч на местах, приёмах граждан, совещаниях;  - работа с руководителями предприятий, учреждений, организаций по доведению до сотрудников информации о важности принятия участия в голосовании | Весь период | | Рабочие группы по оказанию содействия муниципальных образований |
| 10 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | В соответствии с законодательством | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, администрации муниципальных образований |
| 11 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам, связанным с ходом избирательной кампании, обеспечением прав избирателей | февраль-март 2018 год | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, муниципальные образования, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Участие в семинарах с участковыми комиссиями:  - о работе со списками избирателей;  - о требованиях, предъявляемых к работе участковых комиссий;  - о явке избирателей на выборы;  - об ответственности за нарушение законодательства при проведении выборов;  - о финансировании выборов;  - о повышении правовой культуры избирателей | По согласованию | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Оказание содействия в реализации гарантий и избирательных прав инвалидам | В соответствии с законодательством | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, администрации муниципальных образований, областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» |
| **Организация работы избирательных комиссий, участков** | | | | |
| 14 | Оказание содействия в образовании избирательных участков | Весь период | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, главы муниципальных образований |
| 15 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования. | до 31 января  2018 года | | Администрация Иркутского районного муниципального образования |
| 16 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в т.ч. для хранения избирательной документации до передачи её в архив, либо до её уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, главы муниципальных образований,  учреждения района |
| 17 | Проверка избирательных участков на соответствие требованиям законодательства | до 26 февраля 2018 года | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, межмуниципальное управление МВД России «Иркутское», [отдел надзорной деятельности по Иркутскому району управление надзорной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области](http://www.irkraion.ru/2014-12-15-00-27-08), территориальная избирательная комиссия Иркутского района |
| 18 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные бюллетени | Весь период | | Главы муниципальных образований, межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» |
| 19 | Оказание публичному акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» содействия в доставке, установке и настройке оборудования, предназначенного для реализации мероприятий, в выделении земельных участков и помещений, необходимых для обеспечения предоставления доступа к сети передачи данных, а также помещений для оказания услуг | С 26 декабря 2017 года по 18 марта 2018 года | | Главы муниципальных образований, администрация Иркутского района |
| 20 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования | Весь период | | Отдел государственного пожарного надзора, руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 21 | Оказание содействия в проведении организационных заседаний участковых избирательных комиссий | По согласованию с территориальной избирательной комиссией | | Главы муниципальных образований |
| 22 | Содействие в обеспечении связи избирательных комиссий | Весь период | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, Городской центр технической эксплуатации и телекоммуникаций |
| 23 | Оказание содействия в решении транспортного обеспечения населения в день выборов на территориях муниципальных образований:  - определение схемы работы общественного транспорта;  - утверждение дополнительных маршрутов (в т.ч. бесплатных) ; | Весь период | | Администрация Иркутского районного муниципального образования, начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования,  администрации муниципальных образований |
| 24 | Принятие мер и информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращение изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | Весь период | | Администрации муниципальных образований, межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» |
| 25 | Голосование вне помещения:  - анализ и выявление избирателей, которые не смогут прийти на избирательные участки и проголосовать; | После формирования УИК | | Участковые избирательные комиссии, рабочие группы по оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутского района |
| 26 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | Весь период | | Главы муниципальных образований |
| 27 | Направление именных приглашений на выборы молодым избирателям | До 18 марта 2018 года | | Участковые избирательные комиссии, администрации муниципальных образований |
| 28 | Поощрение молодых людей, достигших 18 – летнего возраста и голосующих впервые | В день выборов | | Участковые избирательные комиссии |
| 29 | Оказание помощи в подготовке организации культурно-массовых мероприятий в день проведения выборов | Февраль, март 2018года | | Начальник отдела культуры, администрации муниципальных образований |
| 30 | Оказание помощи в организации праздничной торговли в день проведения выборов | Весь период и в день голосования | | Начальник отдела потребительского рынка, администрации муниципальных образований |
| 31 | Содействие в обеспечении приёма избирательной документации от избирательных комиссий в архив | В соответствии с законодательством | | Администрация Иркутского районного муниципального образования |
| 32 | Опубликование итогов выборов | В соответствии с законодательством | | Иркутская районная территориальная избирательная комиссия, газета «Ангарские огни» |

Ппп».

Заместитель Мэра района –

руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению  администрации Иркутского районного муниципального  образования  от\_\_02.02.2018\_\_\_ №\_\_54\_\_ |
| «Приложение 2 к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального  образования  от 28.12.2017 № 648 |

**СОСТАВ**

**рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образования по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Новосельцев Петр Николаевич | Заместитель Мэра района – руководитель аппарата, председатель рабочей группы при администрации Иркутского районного муниципального образования по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутского районного муниципального образования 18 марта 2018 года (далее – рабочая группа) |
| Базикова Светлана Владимировна | Начальник организационно – контрольного управления, заместитель председателя рабочей группы |
| Максимова Светлана Александровна | Начальник отдела по работе с территориями, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Зырянова Екатерина Сергеевна | Начальник отдела по информационной политике организационно- контрольного управления |
| Медведева Любовь Валентиновна | Начальник отдела по связям с общественностью комитета по социальной политике |
| Зарипов Роман  Рафаилович | Начальник управления образования |
| Конторских Ольга Васильевна | Начальник отдела культуры комитета по социальной политике |
| Михайлова Екатерина Васильевна | Председатель комитета по социальной политике |
| Новобрицкая Надежда Ильинична | Начальник управления сельского хозяйства |
| Бронникова Анна Владимировна | Начальник отдела потребительского рынка |
| Коврига Алексей Геннадьевич | Начальник отдела физической  культуры, спорта и молодежной политике комитета по социальной политике |
| Каргопольцев Иван Михайлович | Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению по жизнеобеспечению |
|  |  |
| Мальковская Людмила Александрова | Предатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию) |
| Гужов Евгений Владимирович | Руководитель направления Городского центра технической эксплуатации и телекоммуникаций (по согласованию) |
| Зарубин Владимир Яковлевич | Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница» (по согласованию) |
| Дьячкова Елена Иннокентьевна | Директор областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» (по согласованию) |
| Жбанов Андрей Анатольевич | Заместитель начальника Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Иркутское» - начальник полиции Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Иркутское», полковник полиции (по согласованию) |
| Малеев Виктор  Федорович | Начальник отдела надзорной деятельности по Иркутскому району Управления надзорной деятельностью Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области, подполковник внутренней службы (по согласованию) ». |

Заместитель Мэра района –

руководитель аппарата П.Н.Новосельцев